## Sheet1
60020113
Item	Master Spec.	Can Size	Order / (หีบ)	Order / (กป.)	Packing
1.01	NP-0317	307X105.5E	400	19200	2X24/115G.	0.3333333333	16	25
1.02	NP-0318	307X105.5E	300	14400	2X24/115G.	0.25	12	25
1.03	NP-0319	307X105.5E	500	24000	2X24/115G.	0.4166666667	20	25
1.04	NP-0320	307X105.5E	600	28800	2X24/115G.
			1800	57600

			1200	57600	1128
					13.4285714286
					14	1176
					-48

					7.1428571429
					7	588
					12
					72

## Sheet2
#	โครงการ	กำหนด / เริ่ม-ส่งมอบ / เวลา / เหลือ	ประเภทฐานราก	จำนวน / เข็มทั้งหมด	วันที่ทำ / เข็มต้นแรก	ผลผลิต ณ / 13/03	วันทำงาน ณ / 13/03	Pile/Day ณ / 13/03	Tue / 14/03	Wed / 15/03	Thu / 16/03	Fri / 17/03	Sat / 18/03	Sun / 19/03	Mon / 20/03	รวมผลผลิต / ในช่วง 7 วัน	รวมผลผลิต / ทั้งหมด	ยอดเข็ม / คงค้าง	Pile / per / Day	Internal / Quota	Actual / Concrete	ความคืบหน้า / (จากต้น)	ความคืบหน้า / (จากวัน)
1	P-59-003-กฟน. คลองเตย ตึก B / การไฟฟ้านครหลวง คลองเตย / Labor only / จอม-รัฐกร / เพียว-สุรสิงห์ / ปริม-เดือนเต็ม	23/01/60 / 05/04/60 / 73 / 15	อาคาร A : BP 1.20x-56.000 / อาคาร B : BP 1.20x-56.000 / Total / Rig 1 (หมาน) / Rig 2 (วิเชียร)	6 / 137 / 143	- / 23/01/60 / 23/01/60 / 23/01/60 / 11/02/60	0 / 96 / 96 / 63 / 33	0 / 41 / 41 / 39 / 24	2.34 / 2.34 / 1.62 / 1.38	- / - / 0 / - / -	- / - / 0 / - / -	- / - / 0 / - / -	- / - / 0 / - / -	- / - / 0 / - / -	- / - / 0 / - / -	- / - / 0 / - / -	0 / 0 / 0 / 0 / 0	0 / 96 / 96 / 63 / 33	6 / 41 / 47	2.34 / 2.34 / 1.62 / 1.38	0.00 / 6,085.19 / 6,085.19 / NH / ORC / TPI	0.00 / 5,865.50 / 5,865.50 / 79.35% / 18.60% / 2.05%	0.00% / 70.07% / 67.13%	79.45%
2	P-59-019-สุวรรณภูมิ / สนามบินสุวรรณภูมิ / Labor only / จอม-รัฐกร / เด๊กซ์-ประยูร / ตู่-ศิริรัตน์	15/10/59 / 12/04/60 / 180 / 22	BP 1.20x-55.000 / BP 1.50x-55.000 / Total / Rig 1 (สุริยา) / Rig 2 (สุริยา) / Rig 3 (สำรวย) / Rig 4 (สำฤทธิ์) / Rig 5 (สิทธิโชค) / Rig 6 (สุเทพ)	616 / 439 / 1,055	28/10/59 / 16/10/59 / 16/10/59 / 16/10/59 / 19/10/59 / 28/10/59 / 23/11/59 / 18/12/59 / 28/01/60	592 / 439 / 1,031 / 223 / 217 / 242 / 172 / 112 / 65	124 / 124 / 136 / 124 / 118 / 124 / 90 / 64 / 37	4.77 / 3.54 / 7.58 / 1.80 / 1.84 / 1.95 / 1.91 / 1.75 / 1.76	- / - / 0 / - / - / - / - / - / -	- / - / 0 / - / - / - / - / - / -	- / - / 0 / - / - / - / - / - / -	- / - / 0 / - / - / - / - / - / -	- / - / 0 / - / - / - / - / - / -	- / - / 0 / - / - / - / - / - / -	- / - / 0 / - / - / - / - / - / -	0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0	592 / 439 / 1,031 / 223 / 217 / 242 / 172 / 112 / 65	24 / 0 / 24	4.77 / 3.54 / 7.58 / 1.80 / 1.84 / 1.95 / 1.91 / 1.75 / 1.76	34,273.74 / 35,885.21 / 70,158.95 / ITD / SCCC / ORC / CPAC / TPI	34,508.10 / 35,780.00 / 70,288.10 / 67.35% / 26.95% / 2.43% / 1.94% / 1.34%	96.10% / 100.00% / 97.73%	87.78%
3	P-59-024-จิระ U-Turn 2 / ช่วงจังหวัดนครราชสีมาถึงขอนแก่น / Labor only / จอม-รัฐกร / แม็ค-จตุพงษ์ / บลู-นิรชา	22/12/59 / 25/03/60 / 94 / 4	BP 1.00x-26.500 / BP 1.00x-26.400 / BP 1.20x-39.400 / BP 1.20x-39.000 / BP 1.20x-37.600 / BP 1.20x-37.000 / BP 1.20x-33.700 / BP 1.20x-33.300 / BP 1.20x-32.400 / BP 1.20x-31.600 / BP 1.50x-39.200 / BP 1.50x-38.800 / Total / Rig 1 (สุชาติ)	7 / 7 / 16 / 16 / 28 / 5 / 4 / 8 / 4 / 4 / 8 / 4 / 111	01/03/60 / 23/12/59 / 11/01/60 / 21/01/60 / 12/02/60 / 22/12/59 / 01/03/60 / 23/12/59 / 28/02/60 / 27/02/60 / 24/01/60 / 24/02/60 / 22/12/59 / 22/12/59	5 / 7 / 16 / 16 / 20 / 5 / 3 / 8 / 3 / 2 / 2 / 1 / 88 / 88	5 / 7 / 10 / 10 / 14 / 5 / 3 / 8 / 3 / 2 / 2 / 1 / 55 / 55	1.00 / 1.00 / 1.60 / 1.60 / 1.43 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.60 / 1.60	- / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / 0 / -	- / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / 0 / -	- / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / 0 / -	- / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / 0 / -	- / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / 0 / -	- / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / 0 / -	- / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / 0 / -	0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0	5 / 7 / 16 / 16 / 20 / 5 / 3 / 8 / 3 / 2 / 2 / 1 / 88 / 88	2 / 0 / 0 / 0 / 8 / 0 / 1 / 0 / 1 / 2 / 6 / 3 / 23	1.00 / 1.00 / 1.60 / 1.60 / 1.43 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.60 / 1.60	104.50 / 150.60 / 744.16 / 736.80 / 864.07 / 229.65 / 109.83 / 310.97 / 109.83 / 73.22 / 143.26 / 75.32 / 3,652.21 / SCCC / TPI	105.00 / 171.50 / 804.00 / 738.00 / 908.00 / 261.00 / 113.00 / 338.00 / 114.00 / 76.00 / 165.00 / 74.00 / 3,867.50 / 91.42% / 8.58%	71.43% / 100.00% / 100.00% / 100.00% / 71.43% / 100.00% / 75.00% / 100.00% / 75.00% / 50.00% / 25.00% / 25.00% / 79.28%	95.74%